## Bug Number
|  | iOS |  | Android |  | Sever |  |  |  | PM |  |  |  |  | Totle
Date | Assign to | Jeff | Alex | Abc | 西门 | Seevii | RE | 老罗 | 吴祥 | Iris | Jay | 老沙 | 舒淮 | Betty | All | New | Close
5 | New/Reopen | [13 empty] | 5
| Close | [13 empty] | 2
| Assign to | 10 | 7 | 22 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |  |  |  | 62
6 | New/Reopen | [13 empty] | 3
| Close | [13 empty] | 24
| Assign to | 13 | 8 | 24 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |  |  |  | 59
7 | New/Reopen | [13 empty] | 5
| Close | [13 empty] | 2
| Assign to | 13 | 12 | 24 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |  |  |  | 67
8 | New/Reopen | [13 empty] | 14
| Close | [13 empty] | 0
| Assign to | 13 | 18 | 25 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 |  |  |  | 81
11 | New/Reopen | [13 empty] | 41
| Close | [13 empty] | 6
| Assign to | 4 | 8 | 21 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |  |  |  | 51
12 | New/Reopen | [13 empty] | 42
| Close | [13 empty] | 6
| Assign to | 2 | 10 | 17 | 11 | 7 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 |  |  |  | 65
13 | New/Reopen | [13 empty] | 23
| Close | [13 empty] | 29
| Assign to | 0 | 9 | 12 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 14 | 3 |  |  |  | 50
14 | New/Reopen | [13 empty] | 50
| Close | [13 empty] | 47
| Assign to | 2 | 11 | 13 | 5 | 7 | 1 | 9 | 1 | 12 | 3 |  |  |  | 64
15 | New/Reopen | [13 empty] | 33
| Close | [13 empty] | 61
| Assign to | 3 | 10 | 17 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 43 | 17 | 18 | 11 | 89
18 | New/Reopen | [13 empty] | 41
| Close | [13 empty] | 56
| Assign to | 0 | 1 | 12 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 |  |  |  | 34 | 4 | 8 | 30 | 76
19 | New/Reopen | [13 empty] | 17
| Close | [13 empty] | 38
| Assign to | 2 | 0 | 16 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 |  |  |  | 42 | 0 | 6 | 6 | 54
20 | New/Reopen | [13 empty] | 19
| Close | [13 empty] | 19
| Assign to | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 |  |  |  | 26 | 15 | 1 | 5 | 47
1条必改
点击群发推送，Andorid空白（返回pk为空
Abc昨天修复的问题，已全部打回
21 | New/Reopen | [13 empty] | 9
| Close | [13 empty] | 32
| Assign to | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 |  |  |  | 31
1 |  | 41 | 2 | 26 | 13 | 12 | 0 | 18 | 3 | 10 | 0 | 9 | 14 | 24 | 172 | 58 | 2
2 |  | 36 | 13 | 31 | 6 | 13 | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | 14 | 53 | 73 | 260 | 94 | 1
3 |  | 0 | 27 | 11 | 11 | 25 | 0 | 10 | 3 | 13 | 0 | 18 | 55 | 60 | 233 | 45 | 61
4 |  | 1 | 22 | 14 | 8 | 23 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0 | 13 | 18 | 30 | 157 | 39 | 115
Note on P8: 作者: Review上一版本的延期处理的Bug

## Test Plan
五月
| 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8
概述 | 设计用例 | 设计用例 | 用例Review & 维护【产品场景用例】 | 功能测试 | 回归测试 | 回归测试 | 数据整理 | 数据整理 | 执行用例 | 回归测试 | 回归测试 | 回归测试 | 产品场景测试 | 线上验证
描述 | Doc 转诊推送 转诊状态查看 我的收入分页 苹果变现 苹果余额分页 Pat: 陌生患者付费 | Doc 转诊推送 转诊状态查看 我的收入分页 苹果变现 苹果余额分页 Pat: 陌生患者付费 | 整理测试用例 && 内部测试人员使用，是否上线的决定性因素 && Review 状态为“延期处理”的Bug | 场景用例（验证是否通过） 不通过：回复对应邮件并打回去 通过：执行对应TestCase | 了解iTestin 熟练monkey —兼容性测试 1、iTestin参考 2、覆盖测试 3、新接口对老版本的兼容 回归测试 |  | 整理xMind产品树状图 整理完成后Review 禅道产品路径整理 |  | 验证【版本场景用例】 执行通过后 全用例执行 + 产品场景用例 | 验证开发修复的bug | 每天早上验证开发昨天修复的问题 探索性测试 & 补充用例库 | 每天早上验证开发昨天修复的问题 交叉测试 & 补充用例库 | 通过并发布上线 | 测试环境代码发布到正式环境后，在用户未升级前，需要走一遍产品场景用例+自动化脚本 |  | 开发修改功能后需要告知测试
[15 empty] | 写测试用例 | 用例不全面
概述 | 设计【版本场景测试】 & 设计用例 | 设计用例 | 用例Review | 编写自动化测试用例 | 编写自动化测试用例 | 编写自动化测试用例 | 编写自动化测试用例 | 编写自动化测试用例 | 执行用例 | 回归测试 | 回归测试 | 回归测试 | 产品场景测试 | 线上验证 | Review测试用例 | 场景用例的权重划分
描述 | Doc 转诊设置 转诊转出流程 接收转诊流程 | Doc 转诊设置 转诊转出流程 接收转诊流程 | 整理测试用例 | 5月28号Review 《初始化测试数据》 完成医生版的SmokeTestCase设计 去除【产品场景用例】中的冗余部分 之后每次出包后，运行一遍已做验证 |  |  |  |  | 验证【版本场景用例】 执行通过后 全用例执行 + 产品场景用例 | 验证开发修复的bug | 每天早上验证开发昨天修复的问题 探索性测试 & 补充用例库 | 每天早上验证开发昨天修复的问题 交叉测试 & 补充用例库 | 通过并发布上线 | 测试环境代码发布到正式环境后，在用户未升级前，需要走一遍产品场景用例+自动化脚本 | 执行测试
回归测试
验收测试

## Function
Doctor | 患者病历相册 | Done | 转诊设置
| 对话界面查看图片 | Done | 转诊转出流程
| Announcement增加纯通知类型 | Done | 接收转诊流程
| 重新抓取 | \ | 转诊推送
| 医生申请名片\台卡 | Done | 转诊状态查看
| 患者招募任务 | Done | 我的收入分页
| 大咖悬赏 | 周一等翔哥 | 苹果变现
| 微信Q码 | Done | 苹果余额分页
Patient | 我的医生 | Done | 陌生患者付费
| 购买苹果 | Done
| 24小时内评论修改可见 | Done
更新UI
手机登录的患者无法绑定微信？？？
|  |  |  | 患者版 | 找医生切换效果不应从下到上
按医院找，界面灰色

## 流程图
New
Closed
未解决
| project back | [5 empty] | +
| Design TestCase | Design TestCase | Review TestCase |  |  |  | New
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
关闭Bug后剩余未解决的Bug
第二周，每上午关Bug

## 工作表1
| 30 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
概述 | 设计用例 | 设计用例 | 用例Review | 整理一套【产品场景测试】 | 功能测试 | 功能测试 | 执行用例 | 回归测试 | 回归测试 | 回归测试 | 产品场景测试
描述 | Doc 患者病历相册 对话界面查看图片 Announcement增加纯通知类型 重新抓取 医生申请名片\台卡 Pat: 我的医生 购买苹果 | 补充用例 （功能、UI、提示语、网络、兼容） | 整理测试用例 （上午开会讨论如何整理） | 内部测试人员使用，是否上线的决定性因素 Review 状态为“延期处理”的Bug | 场景用例（验证是否通过） 不通过：回复对应邮件并打回去 通过：执行对应一级TestCase | 场景用例（验证是否通过） 不通过：回复对应邮件并打回去 通过：执行对应一级TestCase 4点前能出包，执行11号任务 | 执行全部用例 可交叉执行 | 验证开发修复的bug 探索性测试交叉执行 |  |  | 通过并发布上线
概述 | 设计【版本场景测试】 & 设计用例 | 设计用例 | 用例Review | 编写自动化测试用例 | 编写自动化测试用例 | 编写自动化测试用例 | 执行用例 | 回归测试 | 回归测试 | 回归测试 | 产品场景测试
描述 | Doc 患者招募任务 大咖悬赏 微信Q码 | 自动化测试用例Review | 整理测试用例 | 5月8号Review 完成医生版的SmokeTestCase设计 |  |  | 执行全部用例 可交叉执行 | 验证开发修复的bug 探索性测试交叉执行 |  |  | 通过并发布上线
招募患者，因为后台配了3个（针对不同等级的医生），导致客户端医生显示三个“招募患者”
患者版，推荐医生显示的与后台配置的不一致，后台配置的一半医生在患者客户端不显示
查看其他医生名片，不应显示当前医生的信息
Note on G9: 作者: 用例的维护工作
Note on L10: Microsoft Office 用户:Delay两个功能一天（1、招募患者，后台提供的接口客户端不知到，在第二轮build时才加入；2、或许新消息，提示网络异常，需要路由器配合，第二天验证）